## Лист1
№ п\п | Дата | Объект | Название организации | Кол-во рабочих | Кол-во и наименование техники | Выполненые работы | Доп. Информация
| 2014-02-04 | Экопарк Ушаково | Строй-Тех | 6 | Экскаватор гусеничный - 1шт. Автокран - 1шт. Манипулятор - 1шт. JCB - 1шт. Самосвал "Урал" -1шт. | К1подготовка основания под колодец К139,откачка воды,завоз материалов(песок,КБ),разработка грунта
| 2014-02-05 | Экопарк Ушаково | Строй-Тех | 6 | Экскаватор гусеничный - 1шт. Автокран - 1шт. Манипулятор - 1шт. JCB - 1шт. Самосвал "Урал" -1шт. | К1монтаж колодца К139,разработка грунта,,завоз материалов(песок,КБ)
| 2014-02-06 | Экопарк Ушаково | Строй-Тех | 6 | Экскаватор гусеничный - 1шт. Автокран - 1шт. Манипулятор - 1шт. JCB - 1шт. Самосвал "Урал" -1шт. | К1монтаж колодца К138,подготовка основания и укладка труб( Д200 корсис) обратная засыпка,,завоз материалов(песок,КБ)
| 2014-02-07 | Экопарк Ушаково | Строй-Тех | 6 | Экскаватор гусеничный - 1шт. Автокран - 1шт. Манипулятор - 1шт. JCB - 1шт. Самосвал "Урал" -1шт. | К1монтаж колодца К137,разработка грунта,откачка воды,завоз материалов(песок,КБ)
| 2014-02-08 | Экопарк Ушаково | Строй-Тех | 6 | Экскаватор гусеничный - 1шт. Автокран - 1шт. Манипулятор - 1шт. JCB - 1шт. Самосвал "Урал" -1шт. | К1ОТкачка воды,устройство основания и укладка труб(д200 корсис),отК138 до 137 завоз материалов(песок,КБ)
| 2014-02-10 | Экопарк Ушаково | Строй-Тех | 6 | Экскаватор гусеничный - 1шт. Автокран - 1шт. Манипулятор - 1шт. JCB - 1шт. Самосвал "Урал" -1шт. | К1 Разработка грунта от К137 до К136,завоз материалов(песок,КБ)
| 2014-02-11 | Экопарк Ушаково | Строй-Тех | 6 | Экскаватор гусеничный - 1шт. Автокран - 1шт. Манипулятор - 1шт. JCB - 1шт. Самосвал "Урал" -1шт. | К1устройство основания,монтаж колодцев и укладка труб(д200 корсис)от К 137 доК 136,врезка хоз.быт канализации от К137 на уч.122 (д100 корсис)завоз материалов(песок,КБ)
| 2014-02-12 | Экопарк Ушаково | Строй-Тех | 6 | Экскаватор гусеничный - 1шт. Автокран - 1шт. Манипулятор - 1шт. JCB - 1шт. Самосвал "Урал" -1шт. | К1 Разработка грунта от К136 до К135,устройство основания,монтаж колодцев и укладка труб(д200 корсис)от К 136 доК 135,обратная засыпка,завоз материалов(песок,КБ)
| 2014-02-13 | Экопарк Ушаково | Строй-Тех | 6 | Экскаватор гусеничный - 1шт. Автокран - 1шт. Манипулятор - 1шт. JCB - 1шт. Самосвал "Урал" -1шт. | К1 Разработка грунта от К135 -К134-К133,устройство основания ,монтаж колодцев и укладка труб(д200 корсис)от К 135 доК 134,обратная засыпка,завоз материалов(песок,КБ)
| 2014-02-14 | Экопарк Ушаково | Строй-Тех | 6 | Экскаватор гусеничный - 1шт. Автокран - 1шт. Манипулятор - 1шт. JCB - 1шт. Самосвал "Урал" -1шт. | К1 Разработка грунта от К133до К132-К131,устройство основания ,монтаж колодцев и укладка труб(д200 корсис)от К 134 -К 133-132-131,обратная засыпка,завоз материалов(песок,КБ)